## Hướng dẫn
Project Tracking — Multimodal Fashion Product Search
5 sprint x 1 tuần ¦ Hùng, Hiếu, Hiệp, Hưng
• Requirements: yêu cầu/phạm vi cấp cao của đồ án.
• Release Task Tracking: toàn bộ task của 5 sprint trong 1 bảng.
• Release Checklist: checklist ngày nộp báo cáo + demo cuối kỳ.
• Sprint 1..5: mục tiêu tuần, giờ công, và backlog task chi tiết.
Cách dùng
1. Tự cập nhật Status task của mình: To Do -> Doing -> Testing -> Done.
2. Confirm = đã xong và ổn; Reject = cần làm lại, ghi lý do vào cột Note; Pending = đang chờ/bị chặn.
3. Điền số giờ thật vào "Dev Actual (h)" / "Test Actual (h)" khi xong.

## Requirements
Chú thích Status ・New: chưa bắt đầu ・In Progress: đang triển khai ・Done: đã hoàn tất ・Closed: không cần xử lý nữa ・Pending: tạm hoãn
No. | Category | Requirement / Background | Expected Outcome | Requested By | Priority | Target Sprint | Status | Ticket/Link | Note
1 | Problem Statement | Xây hệ thống truy hồi đa mô thức (text/ảnh tiếng Việt) cho thời trang | API + demo trả top-K sản phẩm theo độ tương đồng ngữ nghĩa, latency <200ms | Đề cương | High | Sprint 1-5 | In Progress | DeCuong_MultimodalFashionSearch.md | Đề cương Mục 1
| Data | Chuyển sang dùng dataset công khai (FashionGen/DeepFashion/Fashionpedia) thay crawl TMĐT VN | Dataset 20-50k sản phẩm, subsample sẵn, đúng license, không cần xử lý pháp lý | Hưng | High | Sprint 1 | New |  | Đề cương Mục 3.2
| Model | SigLIP 2 (ViT-B) + LoRA/DoRA adapter làm backbone chính | Checkpoint fine-tune, chọn theo Recall@5 val | Hùng | High | Sprint 3-4 | New |  | Đề cương Mục 3.3
| Model | Bổ sung ViSigLIP-OT — backbone bản ngữ tiếng Việt (phát hiện 08/2026) | Baseline zero-shot mới + khả năng fine-tune song song | Hùng | High | Sprint 2-4 | New |  | Đề cương Mục 2.5
| Evaluation | 150–200 truy vấn tiếng Việt tự soạn, có phân tầng | queries.json đầy đủ, đa dạng loại truy vấn | Hiếu | High | Sprint 1-2 | New |  | Đề cương Mục 3.4
| Evaluation | Chấm nhãn blind pooling top-20, 2 người/kết quả + Cohen's kappa | relevance.json + báo cáo kappa | Hiếu | High | Sprint 3 | New |  | Đề cương Mục 3.4
| Evaluation | 7 trục ablation (rank, hard-neg, batch, adapter split, SigLIP1v2, DoRA vs LoRA, SigLIP2 vs ViSigLIP-OT) | Bảng ablation đầy đủ; nếu thiếu giờ máy, dừng theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ | Hùng | Medium | Sprint 4 | New |  | Đề cương Mục 5.3
| Systems | Qdrant index + FastAPI + Streamlit demo | Demo chạy đầu-cuối, latency đo 3 thành phần p50/p95 | Hiệp | High | Sprint 1-5 | New |  | Đề cương Mục 4
| Risk | Dataset công khai có thể thiếu ảnh áo dài/áo bà ba | Ghi nhận & loại khỏi Recall định lượng, chỉ báo cáo quan sát định tính | Hưng | Medium | Sprint 2-4 | New |  | Đề cương Mục 3.2/6.1
| Report | Viết báo cáo + slide + tập trình bày cuối kỳ | Báo cáo hoàn chỉnh, demo trình diễn được | Cả nhóm | High | Sprint 5 | New |  | Đề cương Mục 4.5

## Release Task Tracking
No. | Category | Task Description | Definition of Done | Assignee | Priority | Status | PR Link | Release Date | Release Result | Post-release Check
1 | Model | [Sprint 1] Cài transformers/peft(>=0.18)/GradCache; tải checkpoint SigLIP2/ViSigLIP-OT/CLIP | Smoke-test encode ảnh+text chạy không lỗi trên cả 2 backbone | Hùng | High | Todo |  | 2026-08-26
| Evaluation | [Sprint 1] Viết ~50-65 truy vấn phần mình | Truy vấn tự nhiên, đúng phong cách người mua | Hùng | Medium | Todo |  | 2026-08-26
| Evaluation | [Sprint 1] Thiết kế phân tầng truy vấn (đơn/đa thuộc tính, phong cách...) | Bản thiết kế phân tầng hoàn chỉnh | Hiếu | High | Todo |  | 2026-08-26
| Evaluation | [Sprint 1] Viết ~50-65 truy vấn phần mình | Truy vấn tự nhiên, đúng phong cách người mua | Hiếu | Medium | Todo |  | 2026-08-26
| Evaluation | [Sprint 1] Viết công thức Recall@K / MRR / nDCG@10 | Tài liệu tham chiếu chung cho evaluate.py | Hiếu | Medium | Todo |  | 2026-08-26
| Data | [Sprint 1] Chọn & tải dataset công khai, kiểm tra license, subsample 20-50k | Dataset tải xong, đúng license, đúng quy mô | Hiệp | High | Todo |  | 2026-08-26
| Data | [Sprint 1] Ánh xạ danh mục gốc sang tiếng Việt | Bảng mapping danh mục hoàn chỉnh | Hiệp | Medium | Todo |  | 2026-08-26
| Systems | [Sprint 1] Dựng repo skeleton + Qdrant docker-compose + FastAPI skeleton + W&B | Repo chạy được, docker-compose up thành công | Hiệp | High | Todo |  | 2026-08-26
| Evaluation | [Sprint 1] Viết ~50-65 truy vấn phần mình | Truy vấn tự nhiên, đúng phong cách người mua | Hiệp | Medium | Todo |  | 2026-08-26
| Data | [Sprint 1] Chốt dataset công khai cụ thể | Đã chốt dataset, ghi lý do chọn | Hưng | High | Todo |  | 2026-08-26
| Report | [Sprint 1] Viết khung báo cáo + Mục 1-2 (bối cảnh, phân tích phương pháp) | Draft Mục 1-2 hoàn chỉnh | Hưng | Medium | Todo |  | 2026-08-26
| Model | [Sprint 2] Baseline CLIP ViT-B/32 zero-shot | Có số Recall@1/5/10, MRR, nDCG@10 | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-02
| Model | [Sprint 2] Baseline SigLIP 2 zero-shot (tiếng Việt trực tiếp) | Có số liệu đầy đủ | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-02
| Model | [Sprint 2] Baseline SigLIP 2 zero-shot + dịch máy Việt->Anh | Có số liệu đầy đủ | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-02
| Model | [Sprint 2] Baseline ViSigLIP-OT zero-shot (bản ngữ tiếng Việt) | Có số liệu đầy đủ | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-02
| Evaluation | [Sprint 2] Gộp & hoàn tất 150-200 truy vấn -> queries.json | Đủ số lượng + đủ phân tầng, gộp từ cả 3 người | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-02
| Evaluation | [Sprint 2] Cài evaluate.py (Recall/MRR/nDCG) | Chạy được trên dữ liệu mẫu, không lỗi | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-02
| Evaluation | [Sprint 2] Baseline BM25 trên tên + mô tả | Có số liệu | Hiếu | Medium | Todo |  | 2026-09-02
| Data | [Sprint 2] Làm sạch dataset (dedup perceptual hash, lọc danh mục) | Dataset sạch, không còn ảnh lỗi/trùng | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-02
| Data | [Sprint 2] Dùng split chính thức hoặc tự chia 70/15/15 theo sản phẩm + thống kê phân bố + gắn cờ danh mục 0 mẫu | Báo cáo thống kê + danh sách danh mục 0 mẫu | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-02
| Systems | [Sprint 2] Index toàn bộ dataset vào Qdrant (HNSW + metadata) | Truy vấn thử trả kết quả đúng | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-02
| Model | [Sprint 2] Baseline ResNet-50 + KNN cosine | Có số liệu | Hiệp | Medium | Todo |  | 2026-09-02
| Report | [Sprint 2] Viết Mục 3.1-3.2 báo cáo (kiến trúc tổng thể, dữ liệu) | Draft Mục 3.1-3.2 hoàn chỉnh, dựa trên số liệu Hiệp | Hưng | Medium | Todo |  | 2026-09-02
| Model | [Sprint 3] Hoàn thiện pipeline zero-shot đầu-cuối (SigLIP 2 + ViSigLIP-OT) qua Qdrant | Text->ảnh và ảnh->ảnh chạy được thật | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-09
| Model | [Sprint 3] Cài LoRA + DoRA (use_dora=True) + sigmoid pairwise loss + GradCache | Config train chạy không lỗi, log loss hợp lý | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-09
| Model | [Sprint 3] Bắt đầu fine-tune vòng 1 | Training loop chạy ổn định, log lên W&B | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-09
| Evaluation | [Sprint 3] Tham gia chấm nhãn (xoay vòng 2/3 người mỗi kết quả) | Hoàn thành phần truy vấn được giao | Hùng | Medium | Todo |  | 2026-09-09
| Evaluation | [Sprint 3] Điều phối chấm nhãn (top-20 pooling, 2 người/kết quả) | relevance.json đầy đủ cho toàn bộ truy vấn x hệ thống | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-09
| Evaluation | [Sprint 3] Tính Cohen's kappa, xử lý ca lệch | Có số kappa báo cáo được, ca lệch đã thống nhất | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-09
| Data | [Sprint 3] Viết script hard-negative mining (cùng danh mục, khác màu/kiểu) | Script sinh mẫu âm khó chạy được | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-09
| Systems | [Sprint 3] Khung log huấn luyện (W&B + experiments/runs.csv) | Mỗi lần train tự log đủ cột quy định | Hiệp | Medium | Todo |  | 2026-09-09
| Evaluation | [Sprint 3] Tham gia chấm nhãn (xoay vòng 2/3 người mỗi kết quả) | Hoàn thành phần truy vấn được giao | Hiệp | Medium | Todo |  | 2026-09-09
| Report | [Sprint 3] Viết Mục 3.3-3.4 báo cáo (thiết kế mô hình, thiết kế đánh giá) | Draft Mục 3.3-3.4 hoàn chỉnh, dựa trên input Hùng/Hiếu | Hưng | Medium | Todo |  | 2026-09-09
| Model | [Sprint 4] Hoàn tất fine-tune, chọn checkpoint theo Recall@5 val | Checkpoint tốt nhất đã lưu + log đầy đủ | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #1 (ưu tiên 1): DoRA vs LoRA thường | Bảng kết quả so sánh | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #2 (ưu tiên 2): Hard negative mining có/không | Bảng kết quả so sánh | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #3 (ưu tiên 3): SigLIP 2 vs ViSigLIP-OT | Bảng kết quả so sánh | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #4 (ưu tiên 4): LoRA rank {4,8,16} | Bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy) | Hùng | Medium | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #5 (ưu tiên 5): Batch hiệu dụng {32,128,256} | Bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy) | Hùng | Medium | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #6 (ưu tiên 6): Adapter ảnh-only / text-only / cả hai | Bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy) | Hùng | Low | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 4] Ablation #7 (ưu tiên 7): SigLIP 1 vs SigLIP 2 | Bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy) | Hùng | Low | Todo |  | 2026-09-16
| Evaluation | [Sprint 4] Đánh giá checkpoint fine-tune so với 6 hệ thống zero-shot | Bảng so sánh đầy đủ Recall/MRR/nDCG | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-16
| Evaluation | [Sprint 4] Chọn 15-20 ca lỗi tệ nhất, phân loại nguyên nhân | Bộ ca lỗi có phân loại rõ nguyên nhân | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-16
| Evaluation | [Sprint 4] Paired bootstrap test giữa các hệ thống | Kết luận rõ có/không ý nghĩa thống kê | Hiếu | Medium | Todo |  | 2026-09-16
| Systems | [Sprint 4] Re-index Qdrant với checkpoint mới | Index phản ánh đúng mô hình đã fine-tune | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-16
| Systems | [Sprint 4] Đo latency 3 thành phần (encode/ANN/e2e), p50/p95, tất cả hệ thống | Bảng latency đầy đủ, trung thực (không gộp 1 số) | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-16
| Data | [Sprint 4] Tổng hợp phân tích thiên lệch văn hoá (danh mục 0 mẫu) | Ghi chú thiên lệch sẵn sàng đưa vào báo cáo | Hưng | High | Todo |  | 2026-09-16
| Report | [Sprint 4] Viết Mục 5 báo cáo (kết quả, ablation, phân tích lỗi, thiên lệch) | Draft Mục 5 hoàn chỉnh, khớp số liệu thật — phần nặng nhất | Hưng | High | Todo |  | 2026-09-16
| Model | [Sprint 5] Tổng hợp số liệu mô hình/huấn luyện/ablation có cấu trúc, gửi để ghép báo cáo | Bảng số liệu đầy đủ | Hùng | High | Todo |  | 2026-09-23
| Model | [Sprint 5] Hỗ trợ tối ưu inference cho demo nếu chậm | Demo phản hồi đủ nhanh khi trình diễn | Hùng | Medium | Todo |  | 2026-09-23
| Evaluation | [Sprint 5] Tổng hợp số liệu đánh giá/kết quả/phân tích lỗi có cấu trúc | Bảng số liệu đầy đủ | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-23
| Evaluation | [Sprint 5] Kiểm thử số liệu tái lập đúng như báo cáo | Chạy lại cho ra đúng số đã viết | Hiếu | High | Todo |  | 2026-09-23
| Systems | [Sprint 5] Hoàn thiện FastAPI (/search text+ảnh, lọc metadata) + Streamlit demo | Demo chạy đầu-cuối không lỗi | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-23
| Systems | [Sprint 5] Tổng hợp mô tả kiến trúc hệ thống + latency có cấu trúc | Ghi chú kỹ thuật đầy đủ | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-23
| Systems | [Sprint 5] Làm slide trình bày từ báo cáo đã hoàn thiện | Slide sẵn sàng trình bày | Hiệp | High | Todo |  | 2026-09-23
| Report | [Sprint 5] Ghép các phần đã viết (Mục 1-2, 3.1-3.4, 5), viết abstract/kết luận, format lại toàn bộ | Báo cáo hoàn chỉnh, không còn chỗ thiếu | Hưng | High | Todo |  | 2026-09-23

## Release Checklist
Multimodal Fashion Search — Final Submission & Demo Day Checklist
Purpose | Nộp báo cáo cuối kỳ + trình diễn demo (kết thúc Sprint 5)
Environment | Local (demo) / Nộp online (báo cáo)
Target System | Multimodal Fashion Search — Streamlit + FastAPI + Qdrant
Scheduled Date & Time | 2026-09-23
Execution Date | 2026-09-23
Task ID | Target Component | Estimated Time | Actual Time | Detailed Work Steps | Verification Method | Owner | Confirmed by | Progress | Note
Preparation
1 | Comms | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Gửi báo cáo draft cho cả nhóm đọc lần cuối | Cả nhóm xác nhận đã đọc trong nhóm chat | Hưng | Cả nhóm
2 | Model | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Đóng băng checkpoint + code fine-tune, không sửa thêm | Checkpoint + commit hash ghi vào runs.csv | Hùng | Cả nhóm
3 | Data | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Xác nhận demo dùng đúng index/catalog cuối cùng | Qdrant collection version khớp checkpoint cuối | Hiệp | Cả nhóm
4 | Report | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Kiểm tra số liệu trong báo cáo khớp evaluate.py chạy lại | Chạy lại evaluate.py, so khớp số trong báo cáo | Hiếu | Cả nhóm
Deployment Steps
1 | Backend | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Chạy FastAPI local, xác nhận endpoint /health | Trả 200 OK | Hiệp | Cả nhóm
2 | Frontend | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Chạy Streamlit demo local | App load được, không lỗi console | Hiệp | Cả nhóm
3 | Demo | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Test thử 5 truy vấn mẫu (text + ảnh) | Trả top-K hợp lý cho cả 5 truy vấn | Hiệp / Hiếu | Cả nhóm
Verify Steps
1 | QA | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Chạy lại evaluate.py, so số với báo cáo | Recall/MRR/nDCG khớp báo cáo (sai số làm tròn) | Hiếu | Cả nhóm
2 | QA | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Kiểm tra latency demo thực tế so với <200ms mục tiêu | p50/p95 ghi nhận đúng như bảng latency | Hiệp | Cả nhóm
3 | Report | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | Đọc lại toàn bộ báo cáo + slide lần cuối | Không còn phần thiếu/lệch số liệu | Hưng | Cả nhóm
Rollback (if needed)
1 | Demo | — | — | Nếu demo lỗi lúc trình bày: dùng video quay sẵn / notebook chạy trước | Chỉ áp dụng khi demo live thất bại | Hiệp | —
2 | Report | — | — | Nếu số liệu bị hỏi lệch: giải thích rõ trong phần Q&A, không sửa báo cáo tại chỗ | Chỉ áp dụng khi bị hỏi trong buổi bảo vệ | Hưng | —

## Sprint 1 (2008~2608)
| MỤC TIÊU SPRINT |  |  |  | DASHBOARD |  |  | GIỜ CÔNG
| Setup môi trường & tải checkpoint model |  | To Do |  | Total |  |  | Member | Mảng | Tiêu chuẩn (h) | Họp (h) | Nghỉ (h) | Tổng (h)
| Chọn/tải/subsample dataset công khai |  | To Do |  | To Do |  |  | Hùng | Model & Training | 16 | 2 | 0
| Khởi động viết truy vấn |  | To Do |  | Doing |  |  | Hiếu | Evaluation | 16 | 2 | 0
[5 empty] | Done |  |  | Hiệp | Data & Systems | 22 | 2 | 0
[5 empty] | Confirm |  |  | Hưng | Data & Report | 12 | 2 | 0
[5 empty] | Reject | [6 empty] | Tổng
[5 empty] | Pending |  |  | Công số KH (h) |  | Công số TT (h) |  | Tỉ lệ TT/KH
No | Epic | US (user story) | Output (Task) | Type | Priority | Status | PIC | Dev (hour) | Test (hour) | Dev Actual (h) | Test Actual (h) | Note
1 | Environment Setup | Là Hùng (Model), tôi muốn cài transformers/peft(>=0.18)/GradCache; tải checkpoint SigLIP2/ViSigLIP-OT/CLIP, để smoke-test encode ảnh+text chạy không lỗi trên cả 2 backbone. | Cài transformers/peft(>=0.18)/GradCache; tải checkpoint SigLIP2/ViSigLIP-OT/CLIP | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Query Writing | Là Hùng (Evaluation), tôi muốn viết ~50-65 truy vấn phần mình, để truy vấn tự nhiên, đúng phong cách người mua. | Viết ~50-65 truy vấn phần mình | Evaluation | Medium | To Do | Hùng |  | 4
| Query Design | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn thiết kế phân tầng truy vấn (đơn/đa thuộc tính, phong cách...), để bản thiết kế phân tầng hoàn chỉnh. | Thiết kế phân tầng truy vấn (đơn/đa thuộc tính, phong cách...) | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Query Writing | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn viết ~50-65 truy vấn phần mình, để truy vấn tự nhiên, đúng phong cách người mua. | Viết ~50-65 truy vấn phần mình | Evaluation | Medium | To Do | Hiếu |  | 4
| Query Design | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn viết công thức Recall@K / MRR / nDCG@10, để tài liệu tham chiếu chung cho evaluate.py. | Viết công thức Recall@K / MRR / nDCG@10 | Evaluation | Medium | To Do | Hiếu |  | 4
| Dataset Selection | Là Hiệp (Data), tôi muốn chọn & tải dataset công khai, kiểm tra license, subsample 20-50k, để dataset tải xong, đúng license, đúng quy mô. | Chọn & tải dataset công khai, kiểm tra license, subsample 20-50k | Data | High | To Do | Hiệp | 6
| Dataset Selection | Là Hiệp (Data), tôi muốn ánh xạ danh mục gốc sang tiếng Việt, để bảng mapping danh mục hoàn chỉnh. | Ánh xạ danh mục gốc sang tiếng Việt | Data | Medium | To Do | Hiệp | 4
| Repo/Infra Setup | Là Hiệp (Systems), tôi muốn dựng repo skeleton + Qdrant docker-compose + FastAPI skeleton + W&B, để repo chạy được, docker-compose up thành công. | Dựng repo skeleton + Qdrant docker-compose + FastAPI skeleton + W&B | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Query Writing | Là Hiệp (Evaluation), tôi muốn viết ~50-65 truy vấn phần mình, để truy vấn tự nhiên, đúng phong cách người mua. | Viết ~50-65 truy vấn phần mình | Evaluation | Medium | To Do | Hiệp |  | 4
| Dataset Selection | Là Hưng (Data), tôi muốn chốt dataset công khai cụ thể, để đã chốt dataset, ghi lý do chọn. | Chốt dataset công khai cụ thể | Data | High | To Do | Hưng | 6
| Report Writing | Là Hưng (Report), tôi muốn viết khung báo cáo + Mục 1-2 (bối cảnh, phân tích phương pháp), để draft Mục 1-2 hoàn chỉnh. | Viết khung báo cáo + Mục 1-2 (bối cảnh, phân tích phương pháp) | Report | Medium | To Do | Hưng | 4

## Sprint 2 (2708~0209)
| MỤC TIÊU SPRINT |  |  |  | DASHBOARD |  |  | GIỜ CÔNG
| Làm sạch & chia tập dữ liệu |  | To Do |  | Total |  |  | Member | Mảng | Tiêu chuẩn (h) | Họp (h) | Nghỉ (h) | Tổng (h)
| 5 baseline zero-shot có số liệu |  | To Do |  | To Do |  |  | Hùng | Model & Training | 14 | 2 | 0
| Hoàn tất 150-200 truy vấn |  | To Do |  | Doing |  |  | Hiếu | Evaluation | 20 | 2 | 0
[5 empty] | Done |  |  | Hiệp | Data & Systems | 14 | 2 | 0
[5 empty] | Confirm |  |  | Hưng | Data & Report | 18 | 2 | 0
[5 empty] | Reject | [6 empty] | Tổng
[5 empty] | Pending |  |  | Công số KH (h) |  | Công số TT (h) |  | Tỉ lệ TT/KH
No | Epic | US (user story) | Output (Task) | Type | Priority | Status | PIC | Dev (hour) | Test (hour) | Dev Actual (h) | Test Actual (h) | Note
1 | Zero-shot Baselines | Là Hùng (Model), tôi muốn baseline CLIP ViT-B/32 zero-shot, để có số Recall@1/5/10, MRR, nDCG@10. | Baseline CLIP ViT-B/32 zero-shot | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Zero-shot Baselines | Là Hùng (Model), tôi muốn baseline SigLIP 2 zero-shot (tiếng Việt trực tiếp), để có số liệu đầy đủ. | Baseline SigLIP 2 zero-shot (tiếng Việt trực tiếp) | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Zero-shot Baselines | Là Hùng (Model), tôi muốn baseline SigLIP 2 zero-shot + dịch máy Việt->Anh, để có số liệu đầy đủ. | Baseline SigLIP 2 zero-shot + dịch máy Việt->Anh | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Zero-shot Baselines | Là Hùng (Model), tôi muốn baseline ViSigLIP-OT zero-shot (bản ngữ tiếng Việt), để có số liệu đầy đủ. | Baseline ViSigLIP-OT zero-shot (bản ngữ tiếng Việt) | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Query Finalization | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn gộp & hoàn tất 150-200 truy vấn -> queries.json, để đủ số lượng + đủ phân tầng, gộp từ cả 3 người. | Gộp & hoàn tất 150-200 truy vấn -> queries.json | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Query Finalization | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn cài evaluate.py (Recall/MRR/nDCG), để chạy được trên dữ liệu mẫu, không lỗi. | Cài evaluate.py (Recall/MRR/nDCG) | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Zero-shot Baselines | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn baseline BM25 trên tên + mô tả, để có số liệu. | Baseline BM25 trên tên + mô tả | Evaluation | Medium | To Do | Hiếu |  | 4
| Data Cleaning & Split | Là Hiệp (Data), tôi muốn làm sạch dataset (dedup perceptual hash, lọc danh mục), để dataset sạch, không còn ảnh lỗi/trùng. | Làm sạch dataset (dedup perceptual hash, lọc danh mục) | Data | High | To Do | Hiệp | 6
| Data Cleaning & Split | Là Hiệp (Data), tôi muốn dùng split chính thức hoặc tự chia 70/15/15 theo sản phẩm + thống kê phân bố + gắn cờ danh mục 0 mẫu, để báo cáo thống kê + danh sách danh mục 0 mẫu. | Dùng split chính thức hoặc tự chia 70/15/15 theo sản phẩm + thống kê phân bố + gắn cờ danh mục 0 mẫu | Data | High | To Do | Hiệp | 6
| Qdrant Indexing | Là Hiệp (Systems), tôi muốn index toàn bộ dataset vào Qdrant (HNSW + metadata), để truy vấn thử trả kết quả đúng. | Index toàn bộ dataset vào Qdrant (HNSW + metadata) | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Zero-shot Baselines | Là Hiệp (Model), tôi muốn baseline ResNet-50 + KNN cosine, để có số liệu. | Baseline ResNet-50 + KNN cosine | Model | Medium | To Do | Hiệp | 4
| Report Writing | Là Hưng (Report), tôi muốn viết Mục 3.1-3.2 báo cáo (kiến trúc tổng thể, dữ liệu), để draft Mục 3.1-3.2 hoàn chỉnh, dựa trên số liệu Hiệp. | Viết Mục 3.1-3.2 báo cáo (kiến trúc tổng thể, dữ liệu) | Report | Medium | To Do | Hưng | 4

## Sprint 3 (0309~0909)
| MỤC TIÊU SPRINT |  |  |  | DASHBOARD |  |  | GIỜ CÔNG
| Pipeline zero-shot đầu-cuối (2 backbone) |  | To Do |  | Total |  |  | Member | Mảng | Tiêu chuẩn (h) | Họp (h) | Nghỉ (h) | Tổng (h)
| Chấm nhãn xong |  | To Do |  | To Do |  |  | Hùng | Model & Training | 22 | 3 | 0
| Fine-tune vòng 1 bắt đầu chạy |  | To Do |  | Doing |  |  | Hiếu | Evaluation | 20 | 3 | 0
[5 empty] | Done |  |  | Hiệp | Data & Systems | 16 | 3 | 0
[5 empty] | Confirm |  |  | Hưng | Data & Report | 18 | 3 | 0
[5 empty] | Reject | [6 empty] | Tổng
[5 empty] | Pending |  |  | Công số KH (h) |  | Công số TT (h) |  | Tỉ lệ TT/KH
No | Epic | US (user story) | Output (Task) | Type | Priority | Status | PIC | Dev (hour) | Test (hour) | Dev Actual (h) | Test Actual (h) | Note
1 | End-to-end Pipeline | Là Hùng (Model), tôi muốn hoàn thiện pipeline zero-shot đầu-cuối (SigLIP 2 + ViSigLIP-OT) qua Qdrant, để text->ảnh và ảnh->ảnh chạy được thật. | Hoàn thiện pipeline zero-shot đầu-cuối (SigLIP 2 + ViSigLIP-OT) qua Qdrant | Model | High | To Do | Hùng | 6
| LoRA+DoRA Setup | Là Hùng (Model), tôi muốn cài LoRA + DoRA (use_dora=True) + sigmoid pairwise loss + GradCache, để config train chạy không lỗi, log loss hợp lý. | Cài LoRA + DoRA (use_dora=True) + sigmoid pairwise loss + GradCache | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Fine-tune Round 1 | Là Hùng (Model), tôi muốn bắt đầu fine-tune vòng 1, để training loop chạy ổn định, log lên W&B. | Bắt đầu fine-tune vòng 1 | Model | High | To Do | Hùng | 14
| Relevance Labeling | Là Hùng (Evaluation), tôi muốn tham gia chấm nhãn (xoay vòng 2/3 người mỗi kết quả), để hoàn thành phần truy vấn được giao. | Tham gia chấm nhãn (xoay vòng 2/3 người mỗi kết quả) | Evaluation | Medium | To Do | Hùng |  | 4
| Relevance Labeling | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn điều phối chấm nhãn (top-20 pooling, 2 người/kết quả), để relevance.json đầy đủ cho toàn bộ truy vấn x hệ thống. | Điều phối chấm nhãn (top-20 pooling, 2 người/kết quả) | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 10
| Relevance Labeling | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn tính Cohen's kappa, xử lý ca lệch, để có số kappa báo cáo được, ca lệch đã thống nhất. | Tính Cohen's kappa, xử lý ca lệch | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Hard-negative Prep | Là Hiệp (Data), tôi muốn viết script hard-negative mining (cùng danh mục, khác màu/kiểu), để script sinh mẫu âm khó chạy được. | Viết script hard-negative mining (cùng danh mục, khác màu/kiểu) | Data | High | To Do | Hiệp | 6
| Training Infra | Là Hiệp (Systems), tôi muốn khung log huấn luyện (W&B + experiments/runs.csv), để mỗi lần train tự log đủ cột quy định. | Khung log huấn luyện (W&B + experiments/runs.csv) | Systems | Medium | To Do | Hiệp | 4
| Relevance Labeling | Là Hiệp (Evaluation), tôi muốn tham gia chấm nhãn (xoay vòng 2/3 người mỗi kết quả), để hoàn thành phần truy vấn được giao. | Tham gia chấm nhãn (xoay vòng 2/3 người mỗi kết quả) | Evaluation | Medium | To Do | Hiệp |  | 4
| Report Writing | Là Hưng (Report), tôi muốn viết Mục 3.3-3.4 báo cáo (thiết kế mô hình, thiết kế đánh giá), để draft Mục 3.3-3.4 hoàn chỉnh, dựa trên input Hùng/Hiếu. | Viết Mục 3.3-3.4 báo cáo (thiết kế mô hình, thiết kế đánh giá) | Report | Medium | To Do | Hưng | 4

## Sprint 4 (1009~1609)
| MỤC TIÊU SPRINT |  |  |  | DASHBOARD |  |  | GIỜ CÔNG
| Fine-tune hoàn tất, chọn checkpoint |  | To Do |  | Total |  |  | Member | Mảng | Tiêu chuẩn (h) | Họp (h) | Nghỉ (h) | Tổng (h)
| 7 trục ablation theo thứ tự ưu tiên |  | To Do |  | To Do |  |  | Hùng | Model & Training | 20 | 3 | 0
| Latency + phân tích lỗi/thiên lệch xong |  | To Do |  | Doing |  |  | Hiếu | Evaluation | 20 | 3 | 0
[5 empty] | Done |  |  | Hiệp | Data & Systems | 20 | 3 | 0
[5 empty] | Confirm |  |  | Hưng | Data & Report | 20 | 3 | 0
[5 empty] | Reject | [6 empty] | Tổng
[5 empty] | Pending |  |  | Công số KH (h) |  | Công số TT (h) |  | Tỉ lệ TT/KH
No | Epic | US (user story) | Output (Task) | Type | Priority | Status | PIC | Dev (hour) | Test (hour) | Dev Actual (h) | Test Actual (h) | Note
1 | Fine-tune Finalization | Là Hùng (Model), tôi muốn hoàn tất fine-tune, chọn checkpoint theo Recall@5 val, để checkpoint tốt nhất đã lưu + log đầy đủ. | Hoàn tất fine-tune, chọn checkpoint theo Recall@5 val | Model | High | To Do | Hùng | 12
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #1 (ưu tiên 1): DoRA vs LoRA thường, để bảng kết quả so sánh. | Ablation #1 (ưu tiên 1): DoRA vs LoRA thường | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #2 (ưu tiên 2): Hard negative mining có/không, để bảng kết quả so sánh. | Ablation #2 (ưu tiên 2): Hard negative mining có/không | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #3 (ưu tiên 3): SigLIP 2 vs ViSigLIP-OT, để bảng kết quả so sánh. | Ablation #3 (ưu tiên 3): SigLIP 2 vs ViSigLIP-OT | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #4 (ưu tiên 4): LoRA rank {4,8,16}, để bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy). | Ablation #4 (ưu tiên 4): LoRA rank {4,8,16} | Model | Medium | To Do | Hùng | 4
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #5 (ưu tiên 5): Batch hiệu dụng {32,128,256}, để bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy). | Ablation #5 (ưu tiên 5): Batch hiệu dụng {32,128,256} | Model | Medium | To Do | Hùng | 4
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #6 (ưu tiên 6): Adapter ảnh-only / text-only / cả hai, để bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy). | Ablation #6 (ưu tiên 6): Adapter ảnh-only / text-only / cả hai | Model | Low | To Do | Hùng | 2
| Ablation Study | Là Hùng (Model), tôi muốn ablation #7 (ưu tiên 7): SigLIP 1 vs SigLIP 2, để bảng kết quả (chạy nếu còn giờ máy). | Ablation #7 (ưu tiên 7): SigLIP 1 vs SigLIP 2 | Model | Low | To Do | Hùng | 2
| Model Evaluation | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn đánh giá checkpoint fine-tune so với 6 hệ thống zero-shot, để bảng so sánh đầy đủ Recall/MRR/nDCG. | Đánh giá checkpoint fine-tune so với 6 hệ thống zero-shot | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Error Analysis | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn chọn 15-20 ca lỗi tệ nhất, phân loại nguyên nhân, để bộ ca lỗi có phân loại rõ nguyên nhân. | Chọn 15-20 ca lỗi tệ nhất, phân loại nguyên nhân | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Statistical Testing | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn paired bootstrap test giữa các hệ thống, để kết luận rõ có/không ý nghĩa thống kê. | Paired bootstrap test giữa các hệ thống | Evaluation | Medium | To Do | Hiếu |  | 4
| Latency Benchmarking | Là Hiệp (Systems), tôi muốn re-index Qdrant với checkpoint mới, để index phản ánh đúng mô hình đã fine-tune. | Re-index Qdrant với checkpoint mới | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Latency Benchmarking | Là Hiệp (Systems), tôi muốn đo latency 3 thành phần (encode/ANN/e2e), p50/p95, tất cả hệ thống, để bảng latency đầy đủ, trung thực (không gộp 1 số). | Đo latency 3 thành phần (encode/ANN/e2e), p50/p95, tất cả hệ thống | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Bias Analysis | Là Hưng (Data), tôi muốn tổng hợp phân tích thiên lệch văn hoá (danh mục 0 mẫu), để ghi chú thiên lệch sẵn sàng đưa vào báo cáo. | Tổng hợp phân tích thiên lệch văn hoá (danh mục 0 mẫu) | Data | High | To Do | Hưng | 6
| Report Writing | Là Hưng (Report), tôi muốn viết Mục 5 báo cáo (kết quả, ablation, phân tích lỗi, thiên lệch), để draft Mục 5 hoàn chỉnh, khớp số liệu thật — phần nặng nhất. | Viết Mục 5 báo cáo (kết quả, ablation, phân tích lỗi, thiên lệch) | Report | High | To Do | Hưng | 10

## Sprint 5 (1709~2309)
| MỤC TIÊU SPRINT |  |  |  | DASHBOARD |  |  | GIỜ CÔNG
| Demo Streamlit + API chạy đầu-cuối |  | To Do |  | Total |  |  | Member | Mảng | Tiêu chuẩn (h) | Họp (h) | Nghỉ (h) | Tổng (h)
| Báo cáo + slide hoàn chỉnh |  | To Do |  | To Do |  |  | Hùng | Model & Training | 8 | 2 | 0
[5 empty] | Doing |  |  | Hiếu | Evaluation | 14 | 2 | 0
[5 empty] | Done |  |  | Hiệp | Data & Systems | 22 | 2 | 0
[5 empty] | Confirm |  |  | Hưng | Data & Report | 18 | 3 | 0
[5 empty] | Reject | [6 empty] | Tổng
[5 empty] | Pending |  |  | Công số KH (h) |  | Công số TT (h) |  | Tỉ lệ TT/KH
No | Epic | US (user story) | Output (Task) | Type | Priority | Status | PIC | Dev (hour) | Test (hour) | Dev Actual (h) | Test Actual (h) | Note
1 | Report Support | Là Hùng (Model), tôi muốn tổng hợp số liệu mô hình/huấn luyện/ablation có cấu trúc, gửi để ghép báo cáo, để bảng số liệu đầy đủ. | Tổng hợp số liệu mô hình/huấn luyện/ablation có cấu trúc, gửi để ghép báo cáo | Model | High | To Do | Hùng | 6
| Demo Finalization | Là Hùng (Model), tôi muốn hỗ trợ tối ưu inference cho demo nếu chậm, để demo phản hồi đủ nhanh khi trình diễn. | Hỗ trợ tối ưu inference cho demo nếu chậm | Model | Medium | To Do | Hùng | 4
| Report Support | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn tổng hợp số liệu đánh giá/kết quả/phân tích lỗi có cấu trúc, để bảng số liệu đầy đủ. | Tổng hợp số liệu đánh giá/kết quả/phân tích lỗi có cấu trúc | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Report Support | Là Hiếu (Evaluation), tôi muốn kiểm thử số liệu tái lập đúng như báo cáo, để chạy lại cho ra đúng số đã viết. | Kiểm thử số liệu tái lập đúng như báo cáo | Evaluation | High | To Do | Hiếu |  | 6
| Demo Finalization | Là Hiệp (Systems), tôi muốn hoàn thiện FastAPI (/search text+ảnh, lọc metadata) + Streamlit demo, để demo chạy đầu-cuối không lỗi. | Hoàn thiện FastAPI (/search text+ảnh, lọc metadata) + Streamlit demo | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Report Support | Là Hiệp (Systems), tôi muốn tổng hợp mô tả kiến trúc hệ thống + latency có cấu trúc, để ghi chú kỹ thuật đầy đủ. | Tổng hợp mô tả kiến trúc hệ thống + latency có cấu trúc | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Slide Prep | Là Hiệp (Systems), tôi muốn làm slide trình bày từ báo cáo đã hoàn thiện, để slide sẵn sàng trình bày. | Làm slide trình bày từ báo cáo đã hoàn thiện | Systems | High | To Do | Hiệp | 6
| Report Writing | Là Hưng (Report), tôi muốn ghép các phần đã viết (Mục 1-2, 3.1-3.4, 5), viết abstract/kết luận, format lại toàn bộ, để báo cáo hoàn chỉnh, không còn chỗ thiếu. | Ghép các phần đã viết (Mục 1-2, 3.1-3.4, 5), viết abstract/kết luận, format lại toàn bộ | Report | High | To Do | Hưng | 8